| № п/п | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап: Создать материально-техническую и методическую базу для вовлечения школьников в практическую деятельность по получению опыта "примерки" инженерных профессий., обеспечить партнерскую поддержку проекта и проинформировать целевую аудиторию. | 1.1. Закупка и настройка оборудования. Приобретение робототехнических конструкторов, контроллеров, датчиков, паяльных станций и ноутбуков для проведения проб по механике, электрике и программированию. (Место проведения: гимназия им. В.В.Давыдова) | 01.02.2025 | 15.03.2025 | Сформирована материально-техническая база для проведения практических занятий с охватом не менее 50 рабочих мест по 3 тематическим профессиональным пробам. (Отчет. Перечень приобретенного оборудования. Инфраструктурный лист по 3м тематическим зонам) |
|  |  | 1.2. Заключение соглашений с партнерами. Подписание соглашений о сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ», профильными вузами (КНИТУ-КАИ, КФУ) и колледжами, согласование графиков участия их представителей в мероприятиях. (Место проведения: офис организации, ПАО «КАМАЗ») | 01.02.2025 | 01.04.2025 | Заключено не менее 5 соглашений о партнерстве; сформирован пул из 10 действующих инженеров и 5 представителей учебных заведений. (Отчет. Список партнеров с указанием места работы и должности. 5 соглашений о партнерстве) |
|  |  | 1.3. Разработка сценариев и методических материалов. Создание программы профессиональных проб по трем направлениям, разработка сценариев деловых игр «Мой путь в профессию» и макета навигационных карт для школьников. (Место проведения: Гимназия им. В.В.Давыдова) | 01.02.2025 | 15.03.2025 | Разработано 3 сценария профессиональных проб, 1 сценарий деловой игры, макет навигационной карты. (Отчет. Сценарии. Макет навигационной карты) |
|  |  | 1.4. Информационная кампания и набор участников. Публикация информации о проекте в соцсетях и на сайтах школ, проведение собраний с родителями, сбор заявок и формирование списков участников из числа школьников 8-10 классов. (Место проведения: школы № 15, 22, 27, 52) | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Сформированы списки участников (200 человек), проведено не менее 4 родительских собраний. (Отчет. Список участников. Протокол родительских собраний. Скриншоты постов социальных сетей). |
| 2 | Основной этап (цикл фестивалей): Провести серию практико-ориентированных мероприятий, обеспечив погружение школьников в профессиональную деятельность и их знакомство с карьерными траекториями. Обеспечить прямое неформальное общение участников с инженерами и руководителями предприятий и образовательных организаций | 2.1. Входное тестирование и диагностика. Проведение анкетирования участников для определения начального уровня интереса к техническим специальностям и существующих стереотипов о работе в промышленности. (Место проведения: Гимназия им. В.В.Давыдова, школы №…..) | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Получены исходные данные о мотивации и представлениях 200 участников для последующего сравнения с итоговыми результатами. |
|  |  | 2.2. Проведение I фестиваля профессиональных проб Организация мастер-классов по сборке и проектированию механических узлов под руководством наставников. Встреча с инженерами-конструкторами ПАО «КАМАЗ». (Место проведения: Гимназия им. В.В.Давыдова) | 15.04.2025 | 30.04.2025 | 50 школьников получили практический опыт работы по трем инженерным направлениям, проявили свои возможности и интересы, получили консультации по профессиональной навигации, вышли на прямое взаимодействие с представителями работодателей, образовательных организаций. (Отчет. Программа фестиваля. Фотографии. Посты в социальных сетях. Отзывы участников.) |
|  |  | 2.3. Проведение II фестиваля профессиональных проб Организация мастер-классов по сборке и проектированию механических узлов под руководством наставников. Встреча с инженерами-конструкторами ПАО «КАМАЗ». (Место проведения: Гимназия им. В.В.Давыдова) | 01.09.2025 | 30.09.2025 | 50 школьников получили практический опыт работы по трем инженерным направлениям, проявили свои возможности и интересы, получили консультации по профессиональной навигации, вышли на прямое взаимодействие с представителями работодателей, образовательных организаций. (Отчет. Программа фестиваля. Фотографии. Посты в социальных сетях. Отзывы участников.) |
|  |  | 2.4. Проведение III фестиваля профессиональных проб Организация мастер-классов по сборке и проектированию механических узлов под руководством наставников. Встреча с инженерами-конструкторами ПАО «КАМАЗ». (Место проведения: Гимназия им. В.В.Давыдова) | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 50 школьников получили практический опыт работы по трем инженерным направлениям, проявили свои возможности и интересы, получили консультации по профессиональной навигации, вышли на прямое взаимодействие с представителями работодателей, образовательных организаций. (Отчет. Программа фестиваля. Фотографии. Посты в социальных сетях. Отзывы участников.) |
|  |  | 2.5. Проведение IV фестиваля профессиональных проб Организация мастер-классов по сборке и проектированию механических узлов под руководством наставников. Встреча с инженерами-конструкторами ПАО «КАМАЗ». (Место проведения: Гимназия им. В.В.Давыдова) | 01.11.2025 | 30.11.2025 | 50 школьников получили практический опыт работы по трем инженерным направлениям, проявили свои возможности и интересы, получили консультации по профессиональной навигации, вышли на прямое взаимодействие с представителями работодателей, образовательных организаций. (Отчет. Программа фестиваля. Фотографии. Посты в социальных сетях. Отзывы участников.) |
| 3 | Рефлексивный этап: Собрать и проанализировать обратную связь от всех участников проекта для оценки эффективности и корректировки программы. | 3.1. Сбор обратной связи от школьников. Проведение фокус-групп и анкетирования участников для выявления наиболее интересных форматов и сложностей. (Место проведения: школы № 15, 22, 27, 52) | 10.12.2025 | 25.12.2025 | Собраны и проанализированы отзывы от не менее 150 участников; сформированы предложения по улучшению программы. (Отчет. Отзывы 150 участников) |
|  |  | 3.2. Сбор обратной связи от педагогов и родителей. Проведение опросов классных руководителей и родительских собраний для оценки изменений в настроениях и планах школьников. (Место проведения: школы № 15, 22, 27, 52) | 15.12.2025 | 25.12.2025 | Получены отзывы от не менее 20 педагогов и 50 родителей; подтверждена социальная значимость проекта. (Отчет. Отзывы 20 педагогов и 50 родителей) |
|  |  | 3.3. Сбор обратной связи от работодателей и вузов. Интервью с представителями работодателей и образовательных организаций об уровне готовности школьников и перспективах сотрудничества. (Место проведения: офис организации, ПАО «КАМАЗ») | 15.12.2025 | 30.12.2025 | Получены экспертные заключения от не менее 5 партнеров о качестве подготовки участников. (Отчет. Экспертные заключения от не менее 5 партнеров) |
| 4 | Обобщение и распространение опыта: Систематизировать результаты проекта и подготовить материалы для тиражирования модели на другие школы и регионы. | 4.1. Подготовка аналитического отчета. Обработка данных входного и итогового тестирования, анализ достижения количественных и качественных показателей. (Место проведения: офис организации) | 10.01.2026 | 31.01.2026 | Подготовлен аналитический отчет с выводами об эффективности проекта и рекомендациями. (Отчет. Аналитический отчет) |
|  |  | 4.2. Разработка методического сборника. Оформление сценариев фестивалей, профессиональных проб, деловых игр и навигационных карт в виде готового к тиражированию пособия. (Место проведения: офис организации) | 10.01.2026 | 15.02.2026 | Издан методический сборник (электронная версия), содержащий все разработанные материалы. |
|  |  | 4.3. Проведение семинара для педагогов и партнеров. Презентация результатов проекта и методических материалов представителям других школ города и потенциальным партнерам из числа промышленных предприятий. (Место проведения: офис организации или одна из школ) | 15.02.2026 | 28.02.2026 | Проведен семинар с участием не менее 30 представителей педагогического и профессионального сообщества. |
| 5 | Заключительный этап: Обеспечить устойчивость результатов проекта и сохранить связь с участниками. | 5.1. Сбор отсроченной обратной связи. Проведение опроса выпускников проекта через 6 месяцев после окончания для выяснения их образовательных планов (поступление в профильные классы, выбор экзаменов). (Место проведения: онлайн) | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Получены данные о реальных действиях участников; подтверждена долгосрочная эффективность проекта. (Отчет. Отзывы не менее чем от 20 участников проекта) |
|  |  | 5.3. Подача заявки на тиражирование. Подготовка презентационных материалов для участия в конкурсах на распространение опыта или поиска внебюджетного финансирования для продолжения проекта. (Место проведения: офис организации) | 01.03.2026 | 31.03.2026 | Подготовлен пакет документов для тиражирования модели в другие школы и регионы. (Отчет. Заявка. Пакет документов) |